## Sommaire
AMI - PCA
Planning des ateliers BIA

## Planning des réunions
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Vis-à-vis AMI | Date | Heure | Réalisé | Fiche envoyée | Fiche validée | Commentaires | Alerte
Pôle RH et Logistique Mhadheb Mhadhebi Chef de Pôle RH et Logistique Direction Centrale des risques | Département Administration RH |  | à définir | 2023-02-23 | 9H - 10H30 | Oui | Oui | En cours |  | KO
| Département Développement RH |  | à définir | 2023-02-23 | 10H30 - 12H | Oui | Oui | En cours |  | KO
| Département Achat et services Communs Mohamed Medhioub Responsable du Département Achat et services Communs | Achat | à définir | 2023-02-27 | 9H - 10H30 | Oui | Oui | En cours |  | KO
|  | Logistique | à définir | 2023-02-27 | 10H30 - 12H | Oui | Oui | En cours |  | KO
|  | Sécurité et moyens généraux | Houssem Souissi | 2023-02-27 | 14H - 15H30 | Oui | Oui | Oui |  | Ok
| Département Gestion du patrimoine |  | à définir | 2023-02-28 | 9H - 10H30 | Oui | Oui | En cours |  | KO
| Département Veille Documentaire et Communication Interne |  | à définir | 2023-02-28 | 10H30 - 12H | Non | Non | Non | Absence de collaborateur au niveau de l'Unité | KO
Pôle Technique et Financier Faker Rais Chef du pôle financier et Technique | Pôle financier | Département Comptabilité | Anouar Foughali | 2023-03-02 | 9H - 10H30 | Oui | Oui | En cours |  | KO
|  | Département Financier | à définir | 2023-03-02 | 10H30 - 12H | En cours | En cours | En cours |  | KO
|  | Département Précontieux et Contentieux | à définir | 2023-03-02 | 14H - 15H30 | Oui | Oui | En cours |  | KO
|  | Département recouvrement | à définir | 2023-03-06 | 9H - 10H30 | Oui | Oui | En cours |  | KO
| Pôle technique | Département Assurance Personnes | Raouf Ghoulem | 2023-03-06 | 10H30 - 12H | En cours | En cours | En cours |  | KO
|  | Département IRDS-Transport | Asma Jabeur | 2023-03-06 | 14H - 15H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
|  | Département Production Automobile | à définir | 2023-03-07 | 9H - 10H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
|  | Département Sinistres Corporels Auto | Zakia ben Khlifa | 2023-03-07 | 10H30 - 12H | En cours | En cours | En cours |  | KO
|  | Département Sinistres Matériels Auto | à définir | 2023-03-07 | 14H - 15H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
DOSI | Département Développement |  | à définir | 2023-03-09 | 9H - 10H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
| Département Exploitation |  | à définir | 2023-03-09 | 10H30 - 12H | En cours | En cours | En cours |  | KO
| Département Infrastructure |  | Nejmeddine Lahbib | 2023-03-09 | 14H - 15H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
| MOA |  | Nadia Romdhani | 2023-03-13 | 9H - 10H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
| Sécurité |  | Rabiaa bchini | 2023-03-13 | 10H30 - 12H | En cours | En cours | En cours |  | KO
PôleCommercial Fayçel Hedda Chef de pôle Commercial | Animation bancassurance |  | Karim ben Ismail | 2023-03-13 | 14H - 15H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
| Animation du réseau des agents et des succursales |  | Ali Meftah | 2023-03-14 | 9H - 10H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
| Communication et Marketing |  | à définir | 2023-03-14 | 10H30 - 12H | En cours | En cours | En cours |  | KO
| CRC ( Centre de recueil Clientèle) |  | Raouf Naboultane | 2023-03-14 | 14H - 15H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
| Comptes Grandes Entreprises et Institutionnels |  | Ines Miladi | 2023-03-16 | 9H - 10H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
Contrôle budget |  |  | Hédia Arous | 2023-03-16 | 10H30 - 12H | En cours | En cours | En cours |  | KO
Audit Interne |  |  | Aymen Dali | 2023-03-16 | 14H - 15H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
Fraude |  |  | Nejib Tlili | 2023-03-21 | 9H - 10H30 | Oui | En cours | En cours |  | KO
Risk Management |  |  | Saida Kebaier | 2023-03-21 | 10H30 - 12H | En cours | En cours | En cours |  | KO
Conformité |  |  | Monia Zouaoui | 2023-03-21 | 14H - 15H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
Délégués réginaux |  |  | à définir | 2023-03-23 | 9H - 10H30 | En cours | En cours | En cours |  | KO
Réassurance | [5 empty] | En cours | En cours | En cours |  | KO

## Chiffre
Réalisé | Fiche envoyée | Fiche validée
10 | 9 | 1
33 | 33 | 33
30.3% | 27.27% | 3.03%